## Hoja1
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/ FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO REGION DEPARTAMENTAL DE COLON
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION | 3C. | 23320 |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  | 75685 | 75685
2 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION | 3C. | 23320 |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 75685 | 75685
3 | HILADOS Y TELAS | 3C. | 32100 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 80268 | 80268
4 | PRENDAS DE VESTIR | 3C. | 32310 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 127726 | 127726
5 | PAPEL DE ESCRITORIO | LPN | 33100 |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  | 139312 | 139312
6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS | 3C. | 33300 |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  | 79053 | 79053
7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2C. | 33400 |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  | 15738 | 15738
8 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 3C. | 34400 |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  | 56735 | 56735
9 | ISECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS | LPN | 35400 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 541566 | 541566
10 | ISECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS | LPN | 35400 |  | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2014-10-05 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  | 812349 | 812349
11 | GASOLINA | LPN | 35610 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 286671 | 286671
12 | DIESEL | LPN | 35620 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 288619 | 288619
13 | KEROSSENE | 2.C | 35630 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 26128 | 26128
14 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 2C. | 35650 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 64095 | 64095
15 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 3.C | 35800 |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 30/02/2015 | 30/02/2015 | 31/02/2015 | 31/02/2015 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  | 9673 | 9673
16 | PRODUCTOS DE VIDRIO |  | 37200 |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  | 43481 | 43481
17 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 3.C | 39100 |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 30/02/2015 | 30/02/2015 | 31/02/2015 | 31/02/2015 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  | 27963 | 27963
18 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA | 2C. | 39200 |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 30/02/2015 | 30/02/2015 | 31/02/2015 | 31/02/2015 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  | 20062 | 20062
19 | OTRO,INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO | 3C | 39540 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 791155 | 791155
20 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39510 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 571055 | 571055
21 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO | 3C.C | 39520 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 495000 | 495000
22 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39530 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 495000 | 495000
23 | INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO | LPN | 39550 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  | 198000 | 198000
24 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.C | 39600 |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 30/02/2015 | 30/02/2015 | 31/02/2015 | 31/02/2015 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  | 85952 | 85952
25 | REACTIVOS | LPN | 35251 |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 431016 | 431016
26 | REACTIVOS VIH/SIDA | 3C | 35252 |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 78306 | 78306
27 | EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL | 3 C | 42410 |  | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-31 | 2015-07-31 |  |  | 100000 | 100000
28 | EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO | 3 C | 42420 |  | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-31 | 2015-07-31 |  |  | 608316 | 608316
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 7123743
|  | REAL | [23 empty] | 7123743
| Fecha de emisión: | 2015-01-08 |  |  | Emitido por: | ARMANDO ARGUETA |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  | DD/MM/AA |  |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2015-01-09 |  |  | Aprobado por: | MARISABEL FUNEZ NAJERA |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  | DD/MM/AA |  |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC] ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
MARISABEL FUNEZ NAJERA
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia] ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL DE COLON